## 工程表
| プロジェクト管理票 | [8 empty] | 年 | 2019
[10 empty] | 月 | 10 | [10 empty] | 11 | [29 empty] | 12
| 内容 |  |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗率 | 担当 | 日 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20
背景 |  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  |  | 曜日 | 43759 | 43760 | 43761 | 43762 | 43763 | 43764 | 43765 | 43766 | 43767 | 43768 | 43769 | 43770 | 43771 | 43772 | 43773 | 43774 | 43775 | 43776 | 43777 | 43778 | 43779 | 43780 | 43781 | 43782 | 43783 | 43784 | 43785 | 43786 | 43787 | 43788 | 43789 | 43790 | 43791 | 43792 | 43793 | 43794 | 43795 | 43796 | 43797 | 43798 | 43799 | 43800 | 43801 | 43802 | 43803 | 43804 | 43805 | 43806 | 43807 | 43808 | 43809 | 43810 | 43811 | 43812 | 43813 | 43814 | 43815 | 43816 | 43817 | 43818 | 43819
設計
1 |  | 画面設計書
|  | 画面遷移図 |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-24
|  | 機能一覧 |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-21 | 2019-10-24
画面レイアウト
|  |  | 共通レイアウト | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0%
|  |  | ログイン画面 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0%
|  |  | トップメニュー画面 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0%
|  |  | 日誌一覧画面 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0%
|  |  | 日誌登録画面 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0%
|  |  | 日誌登録確認画面 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0%
|  |  | 日誌登録完了画面 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0%
|  |  | 日誌削除確認画面 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0%
|  |  | 日誌削除完了画面 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0%
|  |  | 日誌修正画面 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0%
|  |  | 日誌修正確認画面 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0%
|  |  | 日誌修正完了画面 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0%
1 |  | 機能設計書
|  |  | クラス図 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-28 |  | 0%
|  |  | シーケンス図 | 2019-10-30 | 2019-10-31 |  |  | 0%
開発
1 |  | コーディング
|  |  | DB構築 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 0%
|  |  | ログイン画面 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 0%
|  |  | トップメニュー画面 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 0%
|  |  | 日誌一覧画面 | 2019-11-07 | 2019-11-11 |  |  | 0%
|  |  | 日誌登録画面 | 2019-11-12 | 2019-11-18 |  |  | 0%
|  |  | 日誌登録確認画面 | 2019-11-19 | 2019-11-25 |  |  | 0%
|  |  | 日誌登録完了画面 | 2019-11-26 | 2019-11-28 |  |  | 0%
1 |  | テスト
|  |  | テスト | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  |  | 0%
1 |  | サーバー関係
|  |  | サーバーアップロード | 2019-12-09 | 2019-12-17
Note on A4: 空欄以外を設定するとその行がハイライトされます。